Njësia për të Drejta të Njeriut

Dhjetor 2018

Plani vjetor

ZBGJ

KOMUNA E GJILANIT

2019

Lindita Salihu

Zyrtare Për Barazi Gjinore

Hyrje

Aktualisht është e njohur Njësia për të Drejta e Njeriut- në Komunën e Gjilanit në bashkëpunim me  udhëheqjen komunale, shoqërinë civile dhe me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë, kemi arritur progres të lehtë  sa i përket avancimit te çështjes së barazisë gjinore në komunën tonë, megjithatë lë shumë për të dëshiruar në këtë drejtim nga ajo që parashihet dhe garantohet me Kushtetutë dje ligjet e aplikueshme në vend. Kjo për arsye se nëse shikohet realiteti në shoqërinë tonë ku flitet ende për mungesë të barazisë gjinore dhe qasjes së pabarabartë të grave dhe burrave  në fusha të ndryshme të jetës e cila tenton të frenojë zhvillimin, rritjen ekonomike dhe reduktimin e varfërisë në vend.

Mungesa e barazisë gjinore shpesh ngadalëson produktivitetin e punës, në aspektin afatshkurtër dhe afatgjatë. Po ashtu, pabarazia gjinore krijon jo efikasitet në ndarjen e punës si në familje ashtu edhe në shoqëri, e në këtë mënyrë ajo kontribuon në varfërimin e njerëzve. Këto gjetje e bëjnë të qartë faktin se çështjet gjinore janë një dimension i rëndësishëm në luftën për një mirëqenie më të mirë të shoqërisë.

Ky plan i punës synon  bashkërendimin e aktiviteteve tona në mbështetje të lidershipit komunal në çështjet e barazisë gjinore.

Gjithë përfshirja është obligim dhe e drejtë e komunës sonë dhe të gjithë akterëve përmes një pjesëmarrje të gjerë që do të arrijë të rrisë vlefshmërinë dhe të sigurojë që plani i veprimit të jetë në përputhje me nevojat dhe mundësitë reale të Komunës se Gjilanit.

Prandaj plani i përgatitur ka për qëllim nxitjen e bashkëpunimit të akterëve qeveritarë (qendrorë e lokalë), donatorëve, shoqërisë civile dhe komunitetit, për të marrë vendime të realizojë aktivitetet e zbgj në kontiunitet dhe duke zbatuar planin e punës.

Njësia për të Drejta të Njeriut- Zyrtarja për barazi gjinore

Zyrtarja për barazi gjinore ka obligimet dhe detyrat e saj gjatë një viti buxhetor, më përkatësisht bën koordinimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha aktivitetet që promovojnë barazinë gjinore në komunë. Bënë po ashtu planin e punës, si me poshtë dhe merr pjesë drejtpërdrejtë në krijimin e politikave brenda komunës, që ndërlidhen me barazinë gjinore. Kujdeset që të jetë prezent në panelin për rekrutimin e shërbyesve civilë në Komunë, për të siguruar respektimin e barazisë gjinore. Mban statistikë – bazë të shënimeve dhe i analizon ato nga perspektiva gjinore. Merr pjesë në hartimin e akteve të nxjerra nga Komuna, duke siguruar që aktet të jenë në pajtim me parimet themelore të të drejtave të njeriut, respektivisht të grave.

Bashkëpunon me të gjitha strukturat e nivelit lokal, për të promovuar, avancuar dhe mbrojtur të drejtat e grave. Ndihmon dhe përkrah trajnimet e organizuara, që kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes për avancimin e barazisë gjinore në komunë. Këshillon dhe udhëzon organet e komunës lidhur me çështjet gjinore dhe respektimin e të drejtave të grave. Përfaqëson komunën në takimet që kanë të bëjnë me çështje gjinore. Bashkëpunon me zyrtaren–in për barazi gjinore në MAPL dhe me Agjencionin për Barazi Gjinore të Kosovës. Përgatit raporte 6 mujore dhe vjetore mbi çështjet gjinore të cilat ia dërgon Kryetarit të Komunës,  Agjensionit për Barazi Gjinore dhe Komitetit për Barazi Gjinore.

Objektivat e ZBGJ:

- Përfshirja e grave në administratë dhe në pozitat vendimmarrëse të komunës

- Vetëdijesimi i grave  për te drejtat e tyre në trashëgimi dhe pronë

- Ngritja e vetëdijes për raportim të rasteve të dhunës në familje me qëllim parandalimit, trajtimit dhe riintegrimit të viktimave të dhunës.

- Përfshirja e perspektivës gjinore në buxhetimin e përgjegjshëm gjinor

- Përkujdesja sociale për kategoritë e prekura nga problemet sociale duke i informuar për shërbimet që ofron komuna për këto kategori

Plani i Punës për vitin 2019 i ZBGJ

| Nr. | Qëllimi i përgjithshëm | Aktiviteti | Stafi përgjegjës | Afati | Buxheti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vlerësimi i situatës aktuale sa i përket punësimit për arritjen e barazisë gjinore në komunë. | - Mbledhja e të dhënave për të punësuarit në të gjitha institucionet komunale te ndara sipas gjinisë dhe nacionalitetit. | Zyrtarja për Barazi Gjinore | Janar | Pa kosto |
| 2. | Përfshirja e perspektivës gjinore në planifikimin e buxhetit. | - Organizimi i dëgjimeve buxhetore me qytetarë (gra dhe burra) me qëllim të përkrahjes së kërkesave, propozimeve të tyre për të garantuar se parimi i barazisë gjinore respektohet në mbledhjen, shpërndarjen dhe caktimin e burimeve | Drejtoria për Buxhet dhe Financa. Zyrtarja për Barazi Gjinore, | Qershor, korrik dhe gusht. | Pa kosto |
| 3. | Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të gruas, 8 Marsi | - Organizimi i Tryezës me temë: Roli i Gruas në Familje dhe Shoqëri | Zyrtarja për Barazi Gjinore, Kryesuesja e Kuvendit, Komiteti për Barazi Gjinore dhe OSBE | Java e pare e marsit 8- Marsi. | 300€ |
| 4. | Shënimi i ditës Ndërkombëtare 15 Maj, Dita e familjes. | Aktivitete vetëdijesuse për rëndësinë e familjes së shëndoshë. | Zyrtarja për Barazi Gjinore në bashkëpunim me KBGJ dhe Kryesuesen e GG asambliste. | 10- 20 maj | 150€ (Zyra e Kryetarit). |
| 5. | Rishikimi i data bazës me të dhëna statistikore të ndara në bazë gjinore në Komunën e Gjilanit . | - Vizita nëpër të gjitha institucionet publike me qëllim te verifikimit a janë të mbrojtura të dy gjinitë barabarte sipas ligjit, a kanë kontrata të punës marrin rrogë njësoj, për punën e njëjtë të performuar. Sa respektohet pushimi i lehonisë i garantuar me ligjin në fuqi | Zyrtarja për Barazi Gjinore, zyra e personelit, gjitha drejtoritë komunale | Janar-dhjetor |  |
| 6. | Parandalimi i dhunës ne familje, realizimi i planit te punës e MKKDHF bazuar në Strategjinë nacionale kundër dhunës ne familje konform LMDHF, LBGJ | - Mbajtja e takimeve të rregullta të Mekanizmit Komunal Kundër Dhunës në Familje. Organizimi i fushatave vetedijesuese për parandalim, mbrojtje dhe riintegrim. | Njësia për të drejta të njeriut- ZBGJ, Mekanizmi Kundër Dhunës në Familje. | Janar - dhjetor | 1500 € |
| 6. | Inkurajimi i femrave në punësim dhe femrave që do të duhej të promovohen dhe personave me nevoja te veçanta. | - Përgatitja e raporteve statistikore të pjesëmarrjes së femrave, gjithashtu edhe raporti mbi kualifikimin e tyre. - Organizimi i debateve, seminare trajnime. - Avokimi për njohjen dhe rishpërndarjen e punës së papaguar të grave; - Mbështetja e përpjekjeve për të forcuar të drejtat ligjore të grave të prone | Zyrtarja për Barazi Gjinore Komuna Enti për punësim Qendra për punë sociale | Punë permanente për gjatë gjithë vitit. | 500€ |
| 7 | Shënimi i 25- Nëntorit, Dita ndërkombëtare kundër dhunës në familje 25 Nëntori | - Organizimi i aktiviteteve gjatë 16 ditëve të aktivimit kundër dhunës në familje - Fushatë vetëdijesuese kundër dhunës,me qëllim të uljes se rasteve të dhunës, sesione informuese për nxënës dhe arsimtarë | Zyrtarja për Barazi Gjinore MKKDHF Komiteti për Barazi Gjinore, Policia, OJQ-të. | 25 nëntor -10 dhjetor | 800€ |
| 8. | Fuqizimi i Bashkëpunimit mes ZBGj dhe OJQ-ve përmes aktiviteteve te përbashkëta | - Organizimi i takimeve gjate vitit me teme „Përkrahja dhe bashkëpunimi i OJQ-ve te komunitetit te grave, bashkëpunimi më ngushtë me OJQ. | ZBGJ. OJQ | Punë Kontinuele gjatë vitit 2019 | 300€ |
| 9. | Ngritja e vetëdijes për rrezikun e kancerit të gjirit tek gratë | Takime vetëdijesimi për parandalimin e kancerit të gjirit, shpërndarja e broshurave. | DSHMS ZBGJ | Tetor –dhjetor 2019 | 200€ |
| 10. | Bashkëpunimi me departamente Komunale siç janë: Kulturë, Arsim, Shëndetësi Mirëqenie Sociale, Bujqësi etj në mënyrë që të sigurohet qasje dhe shërbime të barabarta për dy gjinitë. | - Identifikimi i rasteve me te rënda ku viktimë është gruaja dhe fëmija. - Te ndikoi ne rehabilitimin dhe zgjidhjen e problemeve siç është dhuna ne familje, trafikimi me njerëz,prostitucioni etj. | ZBGJ, QPS, Departamente përkatëse. OJQ-të | Punë kontinuele | 500€ |
| 11. | Shënimi i 10- Dhjetorit, Dita Ndërkombëtare për të drejtat e njeriut | - Organizimi i debatit me temë: Respektimi i të drejtave të njeriut | NJDNJ | Dhjetor 2019 | 200€ |
| 12. | Monitorim i zbatimit të Ligjit për Barazi Gjinore e cila do t’i rregullon disa qasje dhe pengesa për implementimin e Ligjit për Barazi Gjinore. | - Takim te rregullta me komisionin komunal për Rregullore - Organizim i takimeve në grupe të vogla te mëdha te interesit | Zyrtarja për Barazi Gjinore Komisioni për rregullore Agjencioni për Barazi Ligjore | Janar-Dhjetor 2019 | Pa kosto |

| 13. | Vetëdijesimi dhe senziblizimi i opinionit publik për të drejtat trashëgimore dhe familjare. | - Organizimi i takimeve informative për të drejtat trashëgimore dhe ato familjare konform Ligjit për Trashëgiminë dhe Ligji për Familjen . | NJDNJ ZBGJ DGJKP | Mbetet te planifikohet afati me i përshtatshëm kohor. | 400€ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Organizimi fushatave vetëdijesuese kundër trafikimit më qenie njerëzore .; - Fushata vetëdijesuese për parandalimin e trafikut më qenie njerëzore - Identifikimi i numrit te personave te trafikuar - Identifikimi i Nevojave te tyre primare.; Policia e Kosovës, Zyrtarja për Barazi gjinore, QPS Gjykata; Maj - Nëntor; 500 €. | - Fushata vetëdijesuese për parandalimin e trafikut më qenie njerëzore - Identifikimi i numrit te personave te trafikuar - Identifikimi i Nevojave te tyre primare. | Policia e Kosovës, Zyrtarja për Barazi gjinore, QPS Gjykata | Shtator - dhjetor | 500 € |

Zyrtare për Barazi Gjinore- Lindita Salihu